## Excel2LaTeX (hidden)
RangeAddress | Options | CellWidth | Indent | FileName
13 | 7 | 5 | 0 | C:\Users\Sheila\Desktop\Instrumentação\Cronograma.tex

## Plan1
Prazo | Atividades
2016-04-18 | Entrega da Proposta do Projeto Final
2016-04-20 | Compra de sensores e componentes
2016-04-27 | Construção mecânica do anemômetro e do pluviômetro
2016-05-04 | Levantamento das curvas dos sensores
2016-05-11 | Elaboração da interface homem-máquina no LABView
2016-05-18 | Design e montagem de placa de circuito impresso
2016-05-25 | Testes e análise de incertezas dos sensores
2016-06-01 | Finalização do Anteprojeto
2016-06-06 | Apresentação do Anteprojeto
2016-06-08 | Ajuste da interface gráfica
2016-06-15 | Ajustes, testes finais e finalização da documentação do projeto
2016-06-22 | Ajustes, testes finais e finalização da documentação do projeto
2016-06-27 | Apresentação do Projeto Final